**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Эхирит-Булагатский район**

**Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 24. 02.2021 № 91 п. Усть-Ордынский |

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника юридического отдела администрации Эхирит-Булагатского района Ботороева С.О. «О реализации муниципальной программы «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.», руководствуясь ст. 24 Устава МО «Эхирит-Булагатский район», Дума

**РЕШИЛА:**

Информацию «О реализации муниципальной программы «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» принять к сведению.

Председатель Усов И.П.

Приложение к решению Думы МО «Эхирит-Булагатскийц район»

от 24. 02.2021 № 90

**О реализации муниципальной программы**

 **«Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности** в **муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.**

 Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» утверждена постановлением мэра от 27.08.2019г. №911, с изменениями от 30.12.2019г. №1467, от 26.03.2020г. №384, от 14.07.2020г. №709, от 13.11.2020г. №1036, от 30.12.2020г.№1215.

 Целью программы является осуществление следующих задач:

-повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики правонарушений и преступлений;

-информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- развитие технического обеспечения объектов, находящихся в муниципальной собственности с целью профилактики терроризма на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

 По состоянию на 30.12.2019 года финансирование предполагало выделение денежных средств на сумму 817 642 рубля. В течении года в программу внесены изменения в части планируемых объемов финансирования, на реализацию мероприятий народных инициатив, в связи с чем был скорректирован перечень планируемых мероприятий.

 Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 4 023 081 рубль.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024г.г.», объем финансирования в 2020 году составил 26 700 рублей;

- «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» объем финансирования составил 3 996 381 рубль.

 В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024г.г.» проведены следующие мероприятия: изготовлен информационный баннер и листовки по профилактике мошенничеств на территории района. Проведен конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Проведен конкурс «лучший наркопост в образовательной организации».

В рамках подпрограммы «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» основной объем финансирования направлен на исполнение решений Эхирит-Булагатского районного суда об обязании образовательных учреждений выполнить мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности. На выполнение требований антитеррористической защищенности объектов образования в 2020 году реализовано 3 891 863,9 рубля, которые были направлены на установку систем контроля управления доступом, установку стационарных кнопок тревожной сигнализации, установку систем экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС, совершенствование систем видеонаблюдения, а также установку ограждений образовательных учреждений.

В рамках мероприятия «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» проведены:

- в образовательных учреждениях района уроки мужества на темы: «О патриотизме!», «О Родине!»;

- День солидарности в борьбе с терроризмом, в ходе которого во всех образовательных учреждениях с педагогическими коллективами и техническим персоналом проведены инструктажи по «Антитеррору» по теме: «Правила поведения в случае террористической угрозы», а также классные часы на тему: «Остановим терроризм», «Что такое терроризм», «История подвига». Организованы просмотры роликов антитеррористической направленности «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом», «Антитеррор. Социальные сети», «Вместе против террора», «В общественных местах запрещено брать оставленные вещи»;

- Единый день по изучению Положений, инструкций памяток и другой документации по обеспечению безопасности в школе и на территории, прилегающей к образовательному учреждению;

- творческий конкурс-эссе «Толерантность в эпоху пандемии»;

- изготовлены листовки по профилактике терроризма, на сумму 5000 рублей;

В результате проведенной оценки реализация муниципальной программы признана эффективной.